## Evidencias Correccion
Tipo | Nombre | Descripción | Justificación
Avance | Informe de Avance | Documento con estado de actividades, dificultades y ajustes | Permite evaluar el progreso intermedio
Avance | Mockups / capturas iniciales | Prototipo inicial del catálogo con ≥ 5 productos cargados | Evidencia visual de avance en el desarrollo
Avance | ERS + Planilla de Requerimientos | Documento con requerimientos funcionales y no funcionales | Define qué se construirá y cómo será validado
Avance | DAS preliminar | Documento de arquitectura del sistema con tecnologías definidas | Muestra la estructura técnica inicial del proyecto
Final | Informe Final | Documento con resultados finales, capturas y conclusiones | Demuestra cumplimiento total de objetivos
Final | Plataforma Web funcional | Sitio implementado con catálogo, pedidos, cotización y panel admin | Evidencia tangible del producto desarrollado
Final | Manual de Usuario | Guía práctica para gestionar productos, pedidos y cotizaciones | Asegura la usabilidad del sistema por la PYME
Final | Plan de Pruebas | Documento con casos de prueba ejecutados y resultados | Garantiza calidad y validación de funcionalidades
Final | Plan de Capacitación | Instructivo corto para el uso del sistema (ej: dueño de la PYME) | Facilita transferencia de conocimiento
Final | Presentación del Proyecto | Diapositivas y exposición oral | Evidencia de comunicación y defensa académica

## Plan de trabajo corregido
Competencia | Actividad/Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable
Desarrollo Web | Diseño catálogo | Crear interfaz y estructura inicial del catálogo digital | PC, WordPress, Elementor | 2 sem | Diego Croma
Desarrollo Web | Implementación pedidos | Configurar WooCommerce para pedidos bajo fabricación | PC, WordPress, WooCommerce | 2 sem | Diego Croma
Análisis de Sistemas | Cotización personalizada | Implementar formulario de cotización (Contact Form 7 + SMTP) | PC, WordPress, plugins | 1 sem | Diego Croma
Gestión de Sistemas | Panel administrativo | Configurar gestión de productos, pedidos y cotizaciones | PC, WordPress + WooCommerce | 3 sem | Diego Croma
Validación | Revisión prototipo inicial | Validación de catálogo inicial con ≥ 5 productos cargados | Mockups, capturas, feedback | 1 sem | Diego Croma
Validación | Pruebas parciales | Prueba intermedia de pedidos y cotización, correcciones menores | PC, casos de prueba básicos | 1 sem | Diego Croma
Documentación | Informes | Informe de avance y final con capturas y resultados | PC, procesador de texto | 2 sem | Diego Croma

## Gantt Corregida
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Definición del proyecto | bar: S1 to S4
Diseño arquitectura + BD | bar: S5 to S6
Catálogo de productos | bar: S7 to S9
Módulo de pedidos | bar: S9 to S11
Formulario de cotización | bar: S10 to S12
Panel administrativo | bar: S12 to S15
Validación prototipo inicial | bar: S7 to S8
Pruebas parciales | bar: S12
Pruebas y mejoras finales | bar: S13 to S16
Documentación y presentación | bar: S15 to S18

## Costos
Fase / Concepto | Detalle de actividades | Costo estimado (CLP)
Fase 1 – Definición | Reunión inicial, levantamiento de requerimientos, elaboración de Acta de Constitución, EDT y carta Gantt. | 40
Fase 2 – Diseño | Arquitectura del sistema, modelo de base de datos, mockups, selección de plugins y estructura de la tienda. | 70
Fase 3 – Desarrollo | Instalación de WordPress, configuración de WooCommerce y Contact Form 7, creación de productos y categorías, pruebas iniciales. | 180
Fase 4 – Pruebas y Ajustes | Pruebas parciales, ajustes finales, validación de flujos de compra y cotización. | 60
Fase 5 – Documentación y Cierre | Redacción de manuales, plan de pruebas final, presentación del proyecto. | 50
400
Costos opcionales | Detalle | Costo estimado (CLP)
Hosting y dominio (opcional) | Plan básico anual + dominio .cl (solo si se publica en producción). | 12

## EDT
Código | Nombre de la tarea | Semanas (según Gantt) | Responsable
0 | Proyecto “Plataforma Web Atriles Croma” | S1–18 | Diego Croma
1 | Inicio del Proyecto | S1–4 | Diego Croma
1.1 | Revisión de requisitos de la empresa | S1–2 | Diego Croma
1.2 | Acta de Constitución y aprobación | S1–2 | Diego Croma
1.3 | Minuta / Acta Kick-Off | S3–4 | Diego Croma
2 | Planificación | S1–4 | Diego Croma
2.1 | Elaboración de Plan de Proyecto | S2–4 | Diego Croma
2.2 | Carta Gantt definitiva | S2–4 | Diego Croma
2.3 | Identificación de riesgos y plan de mitigación | S3–4 | Diego Croma
3 | Análisis y Diseño | S5–7 | Diego Croma
3.1 | Requerimientos de Software (ERS) | S5 | Diego Croma
3.2 | Modelo de Base de Datos | S6 | Diego Croma
3.3 | Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) | S6–7 | Diego Croma
3.4 | Casos de uso y diagramas | S6–7 | Diego Croma
4 | Desarrollo | S5–13 | Diego Croma
4.1 | Configuración del hosting/local WP y entorno | S5 | Diego Croma
4.2 | Instalación y ajuste de WordPress y plugins | S5–6 | Diego Croma
4.3 | Diseño de páginas (Home, Quiénes Somos, Tienda) | S6–8 | Diego Croma
4.4 | Implementación de WooCommerce (catálogo, pagos) | S6–9 | Diego Croma
4.5 | Formularios (cotización, contacto, SMTP) | S7–9 | Diego Croma
4.6 | Carga inicial de productos | S7–10 | Diego Croma
5 | Pruebas y Calidad | S10–15 | Diego Croma
5.1 | Plan de pruebas inicial | S10 | Diego Croma
5.2 | Pruebas parciales y correcciones | S11–13 | Diego Croma
5.3 | Pruebas finales / control de calidad | S14–15 | Diego Croma
6 | Documentación y Capacitación | S12–18 | Diego Croma
6.1 | Manual de usuario | S12–15 | Diego Croma
6.2 | Plan de capacitación | S13–16 | Diego Croma
6.3 | Plan de mantención | S14–16 | Diego Croma
6.4 | Informe de avance (entrega parcial) | S9–10 | Diego Croma
6.5 | Informe final y mockups | S14–16 | Diego Croma
7 | Cierre del Proyecto | S16–18 | Diego Croma
7.1 | Presentación final y defensa | S16–18 | Diego Croma
7.2 | Aprobación y firma de cierre | S18 | Diego Croma

## Diccionario EDT
Código EDT | Nombre de elemento | Definición | Organización responsable
0 | Proyecto “Plataforma Web Atriles Croma” | Desarrollo de una plataforma e-commerce en WordPress + WooCommerce para exhibición y venta de estructuras metálicas, con catálogo, pedidos, cotización y gestión de usuarios. | Diego Croma
1 | Inicio del Proyecto | Actividades para dar inicio formal: levantamiento de requisitos, elaboración del acta de constitución y reunión de Kick-Off. | Diego Croma
1.1 | Revisión de requisitos | Entrevistas con la empresa y levantamiento de necesidades. | Diego Croma
1.2 | Acta de Constitución | Documento que formaliza el inicio y define alcance, objetivos y recursos. | Diego Croma
1.3 | Minuta Kick-Off | Registro de la reunión de lanzamiento del proyecto. | Diego Croma
2 | Planificación | Preparación del plan de proyecto, carta Gantt y matriz de riesgos. | Diego Croma
2.1 | Plan de Proyecto | Documento que reúne alcance, metodología, costos y cronograma. | Diego Croma
2.2 | Carta Gantt | Cronograma detallado de 18 semanas con actividades y responsables. | Diego Croma
2.3 | Identificación de Riesgos | Matriz de riesgos y plan de mitigación. | Diego Croma
3 | Análisis y Diseño | Definición técnica de la solución: requerimientos, modelo de datos y arquitectura. | Diego Croma
3.1 | Requerimientos de Software (ERS) | Documento con requisitos funcionales y no funcionales. | Diego Croma
3.2 | Modelo de Base de Datos | Diseño entidad–relación en MySQL. | Diego Croma
3.3 | Documento de Arquitectura (DAS) | Descripción de la arquitectura WordPress–WooCommerce y componentes. | Diego Croma
3.4 | Casos de Uso | Diagramas y descripciones de interacciones usuario–sistema. | Diego Croma
4 | Desarrollo | Construcción del sitio web y módulos definidos. | Diego Croma
4.1 | Configuración de entorno | Instalación de WordPress, plugins y tema Astra. | Diego Croma
4.2 | Diseño de páginas | Maquetación de Home, Tienda, Quiénes Somos y Cotización. | Diego Croma
4.3 | Implementación WooCommerce | Catálogo de productos, carrito, métodos de pago y envíos. | Diego Croma
4.4 | Formulario de Cotización | Contact Form 7 con envío de correos vía SMTP. | Diego Croma
4.5 | Carga de Productos | Ingreso de productos y categorías iniciales. | Diego Croma
5 | Pruebas y Calidad | Verificación de funcionamiento, plan de pruebas inicial y final. | Diego Croma
5.1 | Plan de Pruebas Inicial | Diseño de casos y criterios de aceptación. | Diego Croma
5.2 | Pruebas Parciales | Ejecución de pruebas intermedias y corrección de errores. | Diego Croma
5.3 | Pruebas Finales | Validación completa antes de la entrega. | Diego Croma
6 | Documentación y Capacitación | Preparación de manuales, plan de capacitación y plan de mantención. | Diego Croma
6.1 | Manual de Usuario | Guía de uso de la plataforma para el cliente. | Diego Croma